## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2026-05-02
[6 empty] | 2026-05-02 | [6 empty] | 2026-05-09 | [6 empty] | 2026-05-16 | [6 empty] | 2026-05-23
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie
Planificación
Planificación -> | Investigación del Proyecto | 100% | 2026-05-02 | 1 | 2026-05-02
Planificación -> | Definición de objetivos | 100% | 2026-05-03 | 1 | 2026-05-03
Planificación -> | Diseño de estructura (wireframe) | 100% | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04
Planificación -> | Organización del contenido | 100% | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05
Desarrollo
Desarrollo -> | Creación de páginas HTML | 100% | 2026-05-07 | 1 | 2026-05-07
Desarrollo -> | Estilos con CSS | 100% | 2026-05-08 | 1 | 2026-05-08
Desarrollo -> | Integración de Bootstrap | 100% | 2026-05-09 | 1 | 2026-05-09
Desarrollo -> | Desarrollo de secciones | 100% | 2026-05-10 | 1 | 2026-05-10
Finalización
Finalización -> | Formulario de reserva | 100% | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12
Finalización -> | Pruebas del sitio | 100% | 2026-05-13 | 1 | 2026-05-13
Finalización -> | Corrección de errores | 100% | 2026-05-14 | 1 | 2026-05-14
Finalización -> | Publicación en GitHub | 100% | 2026-05-15 | 2 | 2026-05-16